## User Stories
US编号 | Issue Type | Epic | Summary | 类别 | MVP | Labels | 角色 | 故事句 | 业务说明 | 平台验收 | 不验收
E1 | Epic |  | Ops Workbench · 平台骨架 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 |  | 没有这些能力，不能称为 Ops Workbench。 | MVP0 完成标准：能发起新工作、能看见待办、打开带上下文、对话建议、草稿可改、确认后写回目标系统、四态校验、受控强制提交、留下时间线；越权进不去，无权限字段不可见。 | 本 Epic 下 Story 为 US-01～US-10、US-22～US-29。 | 业务规则包不得挂到本 Epic
E2 | Epic |  | Ops Workbench · 工作台体验 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 |  | 骨架之上，让人能天天用。 | 找回会话、钉住、切页不丢、被通知。不改变单人闭环的骨架口径。 | 本 Epic 下 Story 为 US-11～US-16、US-30～US-36（US-12、US-15、US-36 为 MVP2）。 | 业务规则包不得挂到本 Epic
E3 | Epic |  | Ops Workbench · 协作 | 协作 | 2 | ops-workbench 协作 mvp2 |  | 从一个人闭环变为可转交、可请人批、可留言、可同时看。 | 类别是协作；波次全部 MVP2，不提前进 MVP0。 | 本 Epic 下 Story 为 US-17～US-21、US-37。 | 业务规则包不得挂到本 Epic
US-01 | Story | 平台骨架 | 打开就能进同一个工作台 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望登录后进入同一个 Ops Workbench，以便从一处开始当天的工作。 | 不必在多个入口之间猜测今天该进哪。PCR 工作区只是挂在这个工作台上的一类工作（仅为示例）。 | 1. 已认证用户进入默认工作台。 2. 导航只展示其有权限的工作区。 3. 待办计数可见（无待办则为 0，不是入口缺失）。 4. 无权限入口不展示或不可进入，并有说明。 | 任何业务规则内容
US-02 | Story | 平台骨架 | 按角色只看到我该处理的面 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人/复核人/管理员 | 作为处理人、复核人或管理员，我希望工作台按角色裁剪导航与动作，以便不误操作他人职责范围内的事项。 | 一线处理、专家复核、平台配置看到的不是同一套按钮。最小知情模型：我只能进入自己的待办和有权限的入口（主动授权见 US-21）。 | 1. 同一工作项上，角色不同则可用动作不同。 2. 越权动作被拒绝，并说明原因。 3. 无权限用户不能在收件箱看到该工作项，直链不能看到详情。 | 哪个业务角色必须审批哪类单据（配置/业务册）
US-03 | Story | 平台骨架 | 待办集中在一个收件箱 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望在一个列表中看到分配给我的工作项，并按状态、类型筛选，以便决定下一步处理哪一件。 | 不用在邮件、群和多个工具里寻找「轮到我了」。工作项类型可以是 PCR 或其他（示例），列表结构相同。 | 1. 列表展示类型、状态、到达时间。 2. 按状态、类型筛选后集合正确。 3. 打开一条后可返回列表，且列表位置/筛选可恢复。 | 某类型工作项的业务字段是否齐全
US-04 | Story | 平台骨架 | 点开一条，上下文都在这条上 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望工作项自带身份、材料入口和可执行动作，以便不靠人肉拼上下文。 | 点开后知道这是哪一单、当前什么状态、能做什么。材料里写什么业务数字，不在本故事验收。【本轮加厚】上下文读失败必须明示。 | 1. 打开后工作项 id、类型、状态稳定展示。 2. 主区与侧栏指向同一条工作项。 3. 刷新后仍停留在该工作项。 4. 上下文或附件读取失败时明确提示缺失项，不得将不完整信息展示为齐全。 | 材料内容、业务字段对错
US-05 | Story | 平台骨架 | 问答绑在当前这一单 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望对话始终落在当前打开的工作项上，以便提问和动作不串单。 | 助手是对着「这一单」说话，不是对着一个空洞聊天窗。 | 1. 切换工作项时，会话上下文随之切换。 2. 可从历史恢复到原工作项 + 原对话。 3. 消息与动作记录带工作项 id。 | 助手回答是否符合某条业务规则
US-06 | Story | 平台骨架 | 助手给出下一步，并能打开依据入口 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望看到建议、依据入口和可执行的下一步，以便判断要不要采纳。 | 有建议、能点进去看依据从哪来、执行前要我确认。建议算得对不对，另册。【本轮加厚】建议与依据对应；当前步骤所用规则说明可见。 | 1. 建议关联当前工作项。 2. 可打开依据/来源入口（位置可达即可）。 3. 执行前进入确认态，不能直接生效。 4. 每条建议可对应到依据入口。 5. 当前步骤正在使用的规则说明可见（不验收规则内容对错）。 | 建议内容是否符合业务规则
US-07 | Story | 平台骨架 | 改动先预览，我点头才算数 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望关键变更先预览再确认，以便错误建议不会直接改状态或数据。 | 机器可以准备变更，生效必须经过人。这是工作台的确认门，不是某条业务审批流。 | 1. 未确认时，工作项状态与数据不变。 2. 确认后才变更，并写入痕迹。 3. 取消则回到确认前状态。 | 变更内容的业务正确性
US-08 | Story | 平台骨架 | 可以批量处理，但每条仍能追溯 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望对同质工作项批量确认或驳回，以便高峰时不必一条条点，同时每条仍有独立记录。 | 批量是平台能力：一次提交、多条结果。哪些单算同质、能否按某业务策略批量，不在本故事。【本轮加厚】可建议能合/不该合，可退回逐条，可忽略建议。 | 1. 一次操作作用在多条工作项上，结果按条返回。 2. 部分失败可识别，不影响已成功条的痕迹。 3. 每条有自己的确认/驳回痕迹。 4. 可给出哪些能合并、哪条不该合的建议及理由入口。 5. 可随时退回逐条处理，不被锁在批量视图。 6. 可忽略批量建议，且不影响单条办理。 | 批量是否等于某条业务策略
US-09 | Story | 平台骨架 | 这条单怎么走到现在，打得开 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人/复核人 | 作为处理人或复核人，我希望看到该工作项的操作时间线，以便解释当前状态。 | 复核时先看谁在何时做了什么，再决定是否拍板。时间线不负责裁定业务对错。【本轮加厚】完成后只读可回看，不自动消失。 | 1. 记录操作者、时间、动作类型、对象工作项。 2. 按时间可浏览。 3. 可与对话、确认动作对应。 4. 完成后会话可只读回看，不自动从历史消失或归档。 | 业务结论是否正确
US-10 | Story | 平台骨架 | 新业务挂进同一壳，不另开门户 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 管理员 | 作为管理员，我希望以「工作项类型 + 视图 + 动作」挂载新业务，以便扩展时复用收件箱、对话、确认门和时间线。 | 第一种类型可以是 PCR（示例）。MVP0 验收的是挂载契约存在，不是第二种业务已经上线。 | 1. 工作项类型可登记，并出现在有权限用户的导航或待办中。 2. 新类型沿用：会话绑定、确认门、时间线。 3. 不要求为新类型新开一套门户信息架构。 | 该类型的业务规则、字段生成逻辑
US-11 | Story | 工作台体验 | 历史会话能找回来继续聊 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人 | 作为处理人，我希望看到历史会话并点开继续，以便中断后不必重讲背景。 | 昨天聊到一半的单，今天还能从左边列表接上。 | 1. 会话列表按最近活动排序。 2. 打开会话即恢复对应工作项与对话。 3. 空会话/无工作项会话状态明确。 | 会话里业务讨论是否正确
US-13 | Story | 工作台体验 | 常用的单或会话能钉住 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人 | 作为处理人，我希望把进行中的会话或工作项钉在侧栏，以便一天内反复进出。 | 一天内反复进出同一单，不必每次从收件箱找。 | 1. 钉住后刷新仍在。 2. 取消钉住立即从钉住区消失。 3. 从钉住项能回到原工作项上下文。 | 业务内容
US-14 | Story | 工作台体验 | 切 Overview、待办、专项时现场还在 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人 | 作为处理人，我希望在工作区之间切换时不丢失当前工作项和会话，以便对照总览与待办时不必重新找单。 | Overview、待办、专项是同一工作台的不同面，不是三套系统。 | 1. 切换视图不重置当前工作项。 2. 切回原视图时现场仍在。 3. 专项工作区与壳导航指向同一套工作项身份。 | 各视图里的业务展示口径
US-16 | Story | 工作台体验 | 有新待办或要我确认时能被叫醒 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人 | 作为处理人，我希望在有新待办、被要求确认时得到通知，以便及时回到对应工作项。 | 通知只负责「有事找你」。何种业务条件算有事，在业务册/配置。渠道为实现选择，验收能被指向工作项即可。 | 1. 通知指向具体工作项。 2. 已读与未读可区分。 3. 权限外的工作项不会通知到我。 | 业务触发条件本身
US-12 | Story | 工作台体验 | 会话能改名、归档 | 体验 | 2 | ops-workbench 体验 mvp2 | 处理人 | 作为处理人，我希望重命名和归档会话，以便之后还能找到，且默认列表不被旧会话打断。 | 整理会话是体验，不改变工作项痕迹。【本轮加厚】删除会话 ≠ 删除源系统工作项；删除与归档可区分。 | 1. 名称展示在工作台壳上。 2. 归档后不出现在默认进行中列表，且可找回。 3. 归档不删除工作项痕迹。 4. 删除会话只删除本工作台对话记录，不删除源系统工作项。 5. 删除与归档可区分。 | 业务内容
US-15 | Story | 工作台体验 | 侧栏能收起，主区能让出来 | 体验 | 2 | ops-workbench 体验 mvp2 | 处理人 | 作为处理人，我希望收起或展开侧栏，以便材料多时把主区让出来。 | 布局让位给主区，不丢当前单。 | 1. 收起后核心导航仍可达。 2. 展开后布局恢复。 3. 不破坏当前工作项绑定。 | 业务内容
US-17 | Story | 协作 | 单子能转给有权限的人，并留下原因 | 协作 | 2 | ops-workbench 协作 mvp2 | 处理人 | 作为处理人，我希望把工作项转给有权限的人并留下原因，以便工作不卡在自己这里。 | 协作能力；波次为 MVP2。 | 1. 转交后该单从我的待办离开或标记为已转出。 2. 接收人收件箱出现该单。 3. 时间线记录转出、转入与原因。 4. 无权限对象不可选。 | 业务上什么情况必须转交
US-18 | Story | 协作 | 能请复核人加签，未完成则受保护动作不能独自生效 | 协作 | 2 | ops-workbench 协作 mvp2 | 处理人 | 作为处理人，我希望请复核人加入本单并给出意见，以便我无权独自生效的动作能够走完。 | 平台提供加签与拦截。哪些动作受保护由配置声明，不把业务 SOP 写进本验收。 | 1. 加签后对方待办出现该单。 2. 对方意见写入本单并进时间线。 3. 未完成加签时，已声明的受保护动作不能仅由原处理人确认而生效。 | 必须专家批的业务口径正文
US-19 | Story | 协作 | 相关人可以在本单上留言 | 协作 | 2 | ops-workbench 协作 mvp2 | 处理人/复核人 | 作为处理人或复核人，我希望在工作项上留言，以便协作不必靠群聊拼上下文。 | 留言属于这一单，不属于聊天室。 | 1. 评论属于该工作项。 2. 展示作者与时间。 3. 评论进入时间线，或可从时间线跳到评论。 | 业务对错
US-20 | Story | 协作 | 多人可同时打开同一单，状态变化能被感知 | 协作 | 2 | ops-workbench 协作 mvp2 | 处理人/复核人 | 作为处理人和复核人，我希望可同时打开同一工作项并看到同一上下文，以便复核时不必互相等对方退出。 | 不要求完整协同编辑。 | 1. 双方看到同一工作项 id 与状态。 2. 一方确认生效后，另一方能感知状态变化（刷新或实时均可）。 3. 基于过期状态的确认失败，并提示需基于最新状态重试。 4. 不要求完整的协同编辑（OT）。 | 业务内容
US-21 | Story | 协作 | 谁能看见这张单是可控的 | 协作 | 2 | ops-workbench 协作 mvp2 | 管理员/处理人 | 作为管理员或处理人，我希望控制谁能看到这张工作项，以便协作不等于全员可见。 | 与 US-02 的关系：MVP0 只保证默认只看见自己的；本故事才是主动授权/收回。 | 1. 可授予或收回查看权。 2. 无权限用户列表不可见、直链不可看详情。 3. 授权变更写入时间线。 | 组织架构里谁默认该看哪类业务单
US-22 | Story | 平台骨架 | 可以从对话发起新工作，不只处理别人派来的待办 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望从工作台对话发起新工作，以便不必先等人派单才能开始。 | New Chat / 创建入口是最高频动作之一。PCR 从对话创建只是示例。与 US-03 收件箱互补：一个是进来的单，一个是我发起的活。 | 1. 可从工作台发起新会话并开始一项新工作。 2. 发起过程不另开一套门户。 3. 发起后可形成可跟踪的工作项或会话，并能回到总览/待办。 4. 未确认前不在目标系统创建正式记录。 | 创建时的业务字段规则、类型怎么判定
US-23 | Story | 平台骨架 | 确认后写回目标系统，成功失败都能看见，失败不丢已填内容 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望确认后的结果写回目标系统，并能看到成功或失败，以便知道事情不是只发生在工作台内部。 | 与 US-07 的关系：US-07 是人点头；本条是点头之后写到哪个系统、写得成不成。目标系统可以是 PACE 或其他（示例）。 | 1. 确认框展示将写回的内容、目标系统与操作人。 2. 写回结果区分成功、失败、部分失败。 3. 失败时保留用户已填内容、证据版本，可重试。 4. 写回成功或失败写入时间线。 | 目标系统内部业务规则是否执行正确
US-24 | Story | 平台骨架 | AI 结果先当草稿：可改、可重生成、可放弃，未确认不写回 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望助手产出先以草稿呈现，我可以改、重生成或放弃，以便人在回路，而不是只能全盘接受或取消。 | 与 US-07 的关系：US-07 是预览后点头生效；本条是点头前草稿怎么被人处理。 | 1. AI 产出默认是草稿，未确认不写回、不改正式状态。 2. 可直接编辑草稿。 3. 可重新生成，并保留可区分的版本或时间。 4. 可放弃草稿，工作项回到确认前。 | 草稿内容是否符合业务规则
US-25 | Story | 平台骨架 | 关键决策用明确控件，不让助手代为点击 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望同意、驳回、强制提交等关键决策由我在明确控件上选择，以便助手不能代替我做最终决定。 | 对话优先但不对话至上。助手可以解释选项和后果，不能自动选中或代点。 | 1. 关键决策（确认、驳回、强制提交、批量提交等）使用明确控件。 2. 助手不自动选择、不代替点击。 3. 未选择时主操作不可用或被拦截。 | 业务上有哪些选项、选项口径
US-26 | Story | 平台骨架 | 校验结果按通过、警告、阻断、无法判断呈现 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望看到校验处于哪一类结果，以便知道现在是能提交、能强制提交，还是根本不能提交。 | 平台只规定四态和它们对提交门的含义。具体哪条规则算警告或阻断，在业务册/配置。 | 1. 校验结果至少区分：通过、警告、阻断、无法判断。 2. 阻断时不能当作普通提交。 3. 无法判断不得展示为通过。 4. 四态对用户可见，不藏在日志里。 | 具体校验规则内容、公式、字段口径
US-27 | Story | 平台骨架 | 警告可强制提交但必须填理由并留痕；硬阻断不能绕 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人 | 作为处理人，我希望在仅存在警告时可以强制提交，但必须填写理由，以便例外受控且下游能看见。 | Force Submit 不是普通提交。硬性阻断不可绕过。被绕过的项、提交人、时间要留痕。 | 1. 仅警告（非硬阻断）时提供强制提交入口。 2. 理由必填，否则不能强制提交。 3. 记录被绕过项、提交人、时间、工作项，并在时间线/下游可见标识中可发现。 4. 硬阻断没有强制提交入口，或提交被拒绝。 5. 强制提交不得展示为校验通过。 | 哪些校验是警告、哪些是硬阻断（配置/业务册）
US-28 | Story | 平台骨架 | 角色还裁剪字段；无权限显示不可见，而不是空白 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 处理人/复核人 | 作为处理人，我希望无权限字段明确显示为不可见，以便不会把「看不见」误当成「没有这笔数」。 | 与 US-02 的关系：US-02 裁剪导航和动作；本条裁剪字段。助手汇总不得扩大可见范围。成本等字段仅为示例。 | 1. 无权限字段显示「不可见」或等价标识，而不是空白或 0。 2. 助手回答与总览汇总不得带出无权限的具体值。 3. 有权限用户可看到对应字段。 | 哪类业务字段对谁可见（权限矩阵正文）
US-29 | Story | 平台骨架 | 可发现并启用 Agent、Skill、MCP，挂到工作台里用 | 骨架 | 0 | ops-workbench 骨架 mvp0 | 管理员/处理人 | 作为管理员或处理人，我希望在工作台内发现并启用 Agent、Skill 或 MCP，以便新能力不必另开门户。 | 与 US-10 的关系：US-10 是工作项类型挂壳；本条是能力目录。导航中的 Agent · Skill · MCP 是这一面。 | 1. 工作台内可浏览可用的 Agent / Skill / MCP。 2. 有权限用户可启用并在对话或工作项中调用。 3. 无权限项不可用。 4. 不要求为每个能力新开一套工作台。 | 某个 Skill 的业务规则是否算对
US-30 | Story | 工作台体验 | 待办和会话能按关键词搜索 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人 | 作为处理人，我希望按关键词搜索待办或会话，以便筛选不够用时仍能找到那一条。 | US-03 是类型/状态筛选；本条是搜索。 | 1. 可在待办列表按关键词缩小集合。 2. 可在会话历史按关键词缩小集合。 3. 无结果时状态明确。 4. 打开命中项后上下文仍绑定该工作项或会话。 | 搜索算法、业务同义词
US-31 | Story | 工作台体验 | 可切换时间、产品或项目范围，列表和总览跟着变 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人/复核人 | 作为处理人，我希望切换时间或产品/项目范围后，待办与总览一起变化，以便看的是同一范围。 | 顶栏范围是工作台壳能力，不是某张报表的筛选器。 | 1. 可切换时间范围、产品或项目范围。 2. 待办列表与总览使用同一范围。 3. 无权限范围不可选或不可见。 | 业务上产品/项目主数据如何划分
US-32 | Story | 工作台体验 | 总览能看全局摘要，并可就地处理或跳进待办 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人/复核人 | 作为处理人，我希望在总览看到当前摘要，并就地处理或进入待办，以便边看全局边干活。 | Overview 不只是聊天窗。摘要数字、关注列表、就地展开是总览面。 | 1. 总览展示与当前用户相关的摘要入口（待办、需注意项等）。 2. 可从总览打开对应工作项。 3. 支持就地处理或跳转到待办完整视图，两者工作项身份一致。 4. 返回总览不丢失当前会话（与 US-14 一致）。 | 摘要里的业务指标口径、风险怎么算
US-33 | Story | 工作台体验 | 可关注工作项（自动带上或手动星标），和钉住会话分开 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人 | 作为处理人，我希望关注与我相关的工作项，以便盯单，而不和钉住会话混成一件事。 | 钉住（US-13）是会话/分析结果；关注是业务工作项。自动关注来源由配置声明，不写业务 SOP。 | 1. 可手动关注/取消关注工作项。 2. 自动带入的关注与手动关注可区分或可一并管理。 3. 关注列表打开后进入同一工作项。 4. 取消关注不影响源工作项与时间线。 | 哪些角色默认自动关注哪类单
US-34 | Story | 工作台体验 | 可把附件放进当前工作项或会话，作为助手上下文 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人 | 作为处理人，我希望把附件加入当前工作项或会话，以便助手和后续处理都基于同一份材料。 | 上传、粘贴长文本、模板文件都是「把材料放进来」。不验收材料内容是否符合业务模板。 | 1. 可在当前工作项或会话中加入附件或长文本。 2. 加入后对该会话/工作项可见。 3. 助手后续动作使用该上下文（失败则按 US-04 明示缺失）。 4. 附件不串到其他工作项。 | 附件业务格式、Excel 模板字段
US-35 | Story | 工作台体验 | 文中的工作项可点开，不必先回到列表再找 | 体验 | 1 | ops-workbench 体验 mvp1 | 处理人 | 作为处理人，我希望对话或总览里提到的工作项可以直接打开，以便读到哪就处理到哪。 | 实体即导航。不要求必须不跳页，但必须能落到正确工作项身份。 | 1. 文中可识别的工作项可点击。 2. 点击后打开的是同一 id 的工作项。 3. 无权限项不可打开，并有说明。 | 业务实体识别规则
US-36 | Story | 工作台体验 | 变化只推变化，可聚合，可已读或静音 | 体验 | 2 | ops-workbench 体验 mvp2 | 处理人 | 作为处理人，我希望只被真正的变化叫醒，并能已读或静音，以便通知不是噪音。 | 与 US-16 的关系：US-16 是能被指向工作项地叫醒；本条是降噪。何种业务条件算变化，另册。 | 1. 同类变化可聚合为一条通知。 2. 可标记已读。 3. 可对某类或某工作项静音。 4. 静音后不再重复叫醒，但不删除时间线。 | 什么业务事件算「变化」
US-37 | Story | 协作 | 工作项可退回或挂起，并留下原因 | 协作 | 2 | ops-workbench 协作 mvp2 | 处理人/复核人 | 作为处理人或复核人，我希望把工作项退回或挂起并留下原因，以便单子不必只能确认或转交。 | 与 US-17 的关系：转交是换处理人；退回/挂起是状态动作。不把源系统状态机名称写进验收。 | 1. 有权限用户可退回或挂起当前工作项。 2. 原因必填或可填且写入时间线。 3. 待办状态随之变化，相关人可在收件箱感知。 4. 未完成确认门的草稿不因误点而写回目标系统。 | 源系统有哪些状态、何时必须退回的业务 SOP

## 贴Jira说明
项 | 怎么用
Summary | Jira 标题直接用 User Stories 表的 Summary 列，不要改写成业务规则句。
Issue Type | 先贴 3 条 Epic（E1～E3），再贴 Story（US-01～US-37）。
Epic / Parent | Story 的 Epic 列：平台骨架 / 工作台体验 / 协作。
Labels | 复制 Labels 列；空格分隔。筛 mvp0 / mvp1 / mvp2 做排期，不要用 Epic 当波次。
Description 拼法 | 故事句 + 换行 + 【业务说明】+ 业务说明 + 【平台验收】+ 平台验收 + 【不验收】+ 不验收 + 【类别】+ 类别 + 【MVP】+ MVP。
类别 vs MVP | 类别（骨架/体验/协作）固定；MVP 是波次。协作全部为 MVP2。
MVP0 | US-01～US-10、US-22～US-29（18 条骨架）。
MVP1 | US-11、US-13、US-14、US-16、US-30～US-35（10 条体验）。
MVP2 | US-12、US-15、US-36（体验）+ US-17～US-21、US-37（协作）。
本轮加厚 | US-04、US-06、US-08、US-09、US-12 只加验收，不改 Summary。
本轮新增 | US-22～US-37。详见「本轮补漏」表。
不进本表 | 按业务规则检查数据、按规则生成数据等业务册故事；演示/讨论模式、TIP 评审工具。

## 本轮补漏
US编号 | 动作 | 类别 | MVP | Summary | 说明
US-04 | 加厚 | 骨架 | 0 | 点开一条，上下文都在这条上 | 补：上下文读失败必须明示缺失
US-06 | 加厚 | 骨架 | 0 | 助手给出下一步，并能打开依据入口 | 补：建议与依据对应；使用中的规则说明可见
US-08 | 加厚 | 骨架 | 0 | 可以批量处理，但每条仍能追溯 | 补：能合/不该合建议、退回逐条、忽略建议
US-09 | 加厚 | 骨架 | 0 | 这条单怎么走到现在，打得开 | 补：完成后只读可回看，不自动消失
US-12 | 加厚 | 体验 | 2 | 会话能改名、归档 | 补：删除会话 ≠ 删源系统工作项；删除与归档可区分
US-22 | 新增 | 骨架 | 0 | 可以从对话发起新工作，不只处理别人派来的待办 | 补发起面，原表几乎只有收件箱
US-23 | 新增 | 骨架 | 0 | 确认后写回目标系统，成功失败都能看见，失败不丢已填内容 | 与 US-07 拆开：点头 vs 写到外系统
US-24 | 新增 | 骨架 | 0 | AI 结果先当草稿：可改、可重生成、可放弃，未确认不写回 | 与 US-07 拆开：草稿可被人处理
US-25 | 新增 | 骨架 | 0 | 关键决策用明确控件，不让助手代为点击 | 对话优先但不对话至上
US-26 | 新增 | 骨架 | 0 | 校验结果按通过、警告、阻断、无法判断呈现 | 只验收四态，不验收规则内容
US-27 | 新增 | 骨架 | 0 | 警告可强制提交但必须填理由并留痕；硬阻断不能绕 | Force Submit 受控例外
US-28 | 新增 | 骨架 | 0 | 角色还裁剪字段；无权限显示不可见，而不是空白 | US-02 只裁了按钮，本条裁字段
US-29 | 新增 | 骨架 | 0 | 可发现并启用 Agent、Skill、MCP，挂到工作台里用 | US-10 是工作项类型；本条是能力目录
US-30 | 新增 | 体验 | 1 | 待办和会话能按关键词搜索 | US-03 只有筛选
US-31 | 新增 | 体验 | 1 | 可切换时间、产品或项目范围，列表和总览跟着变 | 顶栏范围
US-32 | 新增 | 体验 | 1 | 总览能看全局摘要，并可就地处理或跳进待办 | Overview 不只是聊天
US-33 | 新增 | 体验 | 1 | 可关注工作项（自动带上或手动星标），和钉住会话分开 | 关注 ≠ 钉住
US-34 | 新增 | 体验 | 1 | 可把附件放进当前工作项或会话，作为助手上下文 | 上传/粘贴进当前单
US-35 | 新增 | 体验 | 1 | 文中的工作项可点开，不必先回到列表再找 | 实体即导航
US-36 | 新增 | 体验 | 2 | 变化只推变化，可聚合，可已读或静音 | US-16 的降噪增强
US-37 | 新增 | 协作 | 2 | 工作项可退回或挂起，并留下原因 | 转交之外的状态动作